P0 CORE PROJECT · IMPLEMENTATION GUIDE

AMR Agent P0 技术路线与实施 ToDo

可验证的多 AMR 仓储作业规划与工具编排 Agent 平台

Verified Multi-AMR Warehouse Task Planning and Tool-Orchestration Agent Platform

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 · P0 范围冻结版 |
| 基准日期 | 2026-08-19 |
| 实施环境 | Windows · RTX 5060 Ti 16GB · 32GB RAM · Python 3.12 · MSVC |
| 核心边界 | 单受控 Agent 编排 4 台物理 AMR；LLM 不直接控制底盘 |

一句话决策 先完成“自然语言订单 → RAG → 结构化任务 DAG → 确定性验证 → C++ 规划 → Python 仿真 → Verifier → 局部重规划/审批 → 证据报告”的闭环；所有 P1/P2 能力均不得阻塞 P0。

本文件是实施基线，不代表任何尚未实测的性能结果。

# 1. 文档定位与范围解释

本路线将职业规划与 Agent 知识图谱中的项目建议转化为可执行的 P0 工作包。两份材料仅作为需求和背景来源；本次实施范围以“只做 P0 核心项目”为最高约束。

系统定位 项目不是让 4 个 LLM Agent 自由对话，而是由一个受控 Agent 编排 4 台差速 AMR，并由 C++ 确定性算法和 Python 仿真器验证每个计划。

## 1.1 纳入 P0

- 本地模型服务、统一模型网关与结构化输出。

- Context Engineering、任务契约、结构化作业 DAG 与确定性 Validator。

- Planner-Executor-Verifier-Replanner 受控状态图和 9 个白名单工具。

- 仓储 SOP RAG、引用、ACL、无答案拒答。

- PostgreSQL Checkpoint、幂等、Effect Ledger 与中断恢复。

- C++ Hungarian 分配、A* 路径、时空预约表和车队计划验证。

- Python 离散事件仿真、故障注入、HITL、安全、Trace 与自动评测。

## 1.2 明确排除

| 类别 | P0 不实施内容 |
| --- | --- |
| 模型与训练 | MiniCPM、视觉/VLM、多 LLM Agent、MCP、LoRA、SFT、Agentic RL |
| 机器人范围 | ROS 2、Gazebo、真实底盘、定位、SLAM、感知、电机控制 |
| 复杂算法 | CBS/ECBS、MILP、MPC、CBF、STL、连续轨迹优化 |
| 平台扩张 | Redis、Celery、Kubernetes、完整前端、任意代码执行 Sandbox |

# 2. 本机环境核查与技术决策

| 层次 | 已核查现状 | P0 决策 |
| --- | --- | --- |
| GPU/内存 | RTX 5060 Ti 16GB；系统内存约32GB | 不同时常驻两套大模型；按运行配置切换 |
| Qwen3.6 | 约19.8GB GGUF；脚本端口8080；带视觉投影 | 默认 Fast 生产链；新建纯文本脚本 |
| Qwen3.8 | 约13.4GB GGUF；脚本端口8080；带视觉投影 | Smart 困难案例/失败分析；不热切换 |
| Python | E:\Anaconda\envs\torch128\python.exe；Python 3.12.13 | 继续复用该环境，新增并锁定项目依赖 |
| C++ | MSVC 19.51、CMake 4.3.1、Ninja 可用 | C++17 + CMake + CTest |
| 容器 | Docker Desktop 已安装，Engine 当前未启动 | 实施数据库/RAG前启动；模型服务保留在Windows |

## 2.1 双模型使用方式

| 维度 | Qwen3.6 Fast | Qwen3.8 Smart |
| --- | --- | --- |
| 定位 | P0 默认运行与完整60例 | 困难规划和失败分析对照 |
| 上下文 | 先8K，必要时12K | 先12K，必要时16K |
| 推理 | reasoning off；温度0 | Planner/Replanner有限思考预算；温度0 |
| 切换 | 一次运行只加载一种模型 | 通过LLM_PROFILE和alias切换，不在节点间重载 |
| 报告 | 记录实际GGUF文件、量化、哈希 | 记录实际GGUF文件、量化、哈希 |

模型表述风险 当前 Qwen3.6 文件名包含 Uncensored-HauhauCS-Aggressive。README、评测与简历必须记录真实文件名及哈希，不应简写为未经验证的官方原版。

# 3. P0 总体技术架构

主系统由 API/Guard、受控状态图、本地模型网关、RAG、确定性 Validator、白名单 Tool Router、C++ Solver、Python AMR 仿真、PostgreSQL Checkpoint 与评测链组成。LLM 只负责理解、拆解、工具选择和异常处置建议，不拥有绕过权限与确定性约束的路径。

图 1  P0 端到端受控 Agent 架构

## 3.1 受控状态图

- guard_input：鉴权、长度、注入初筛、场景选择。

- understand_goal：自然语言转 TaskContract。

- retrieve_context：按用户和文档 ACL 检索 SOP 与设备手册。

- plan_tasks：生成带依赖、工具、完成条件、预算和备选策略的 DAG。

- validate_plan：检查 Schema、DAG、权限、预算和业务/运动约束。

- execute_tool：只调用白名单工具。

- verify_observation：核对状态、证据、约束、权限和完成条件。

- replan_or_finish：仅替换受影响子图，或结束并生成报告。

- persist_trace：保存状态、版本、工具、审批、指标和异常。

# 4. P0 实施 ToDo

以下工作包按依赖顺序排列。每项包含实现方法、交付物与验收门槛；只有当前项通过验收后才进入强依赖项。

## 4.1 工作包清单（P0-00～P0-20）

### P0-00  冻结场景与停止条件

状态：未开始    |    前置依赖：无

- 实现：固定30×20二维栅格、4台同构差速AMR、6取货点、6交付点、2充电站。

- 实现：订单只包含 pickup-transport-dropoff、优先级、发布时间、截止时间和前置关系。

- 实现：用变更记录管理范围；P1/P2能力不得临时进入主链。

交付物：scope.md、地图JSON、AMR/订单种子数据、Backlog。

验收：所有人可明确说出什么做、什么不做；示例数据通过Schema。

### P0-01  建立工程骨架与依赖锁定

状态：未开始    |    前置依赖：P0-00

- 实现：建立apps、agent、domains、services、evals、infra、tests和docs目录。

- 实现：复用torch128 Python环境；安装并锁定FastAPI、LangGraph、Postgres/Qdrant等项目依赖。

- 实现：建立CMake顶层工程、CTest入口、配置分层和结构化日志。

交付物：可启动的Python/C++空工程、依赖锁文件、环境检查脚本。

验收：Python与C++冒烟测试均通过；环境版本可一条命令输出。

### P0-02  建立纯文本 Qwen 启动配置

状态：未开始    |    前置依赖：P0-01

- 实现：保留现有vision脚本，新建qwen3.6-agent和qwen3.8-agent副本并移除mmproj。

- 实现：添加明确alias、metrics、parallel=1；上下文从8K/12K开始。

- 实现：模型身份、量化、上下文、采样和真实文件哈希进入运行元数据。

交付物：两套文本启动脚本、模型配置说明、健康检查。

验收：/health和/v1/models正确；20次结构化请求无进程崩溃。

### P0-03  实现统一模型网关

状态：未开始    |    前置依赖：P0-02

- 实现：使用OpenAI兼容接口封装ModelProvider，支持fast/smart配置但一次运行只加载一种。

- 实现：加入连接超时、生成超时、一次Schema修复、模型alias校验与版本记录。

- 实现：不启用llama.cpp内置文件、Shell或Agent工具。

交付物：ModelProvider、健康检查、结构化输出契约测试。

验收：业务层不感知GGUF运行细节；错误alias会拒绝启动。

### P0-04  定义领域数据契约

状态：未开始    |    前置依赖：P0-00

- 实现：定义TaskContract、AMRState、TransportOrder、PlanTask、ToolSpec、ToolResult、Observation和RunState。

- 实现：每个PlanTask保存依赖、工具参数、前置/完成条件、时间/电量预算、风险、审批和备选策略。

- 实现：为所有模型导出JSON Schema并准备正反例。

交付物：Pydantic模型、JSON Schema、示例与Schema测试。

验收：缺字段、循环依赖、非法坐标、未知工具和越权参数均被拒绝。

### P0-05  完成 Context Engineering

状态：未开始    |    前置依赖：P0-03、P0-04

- 实现：按节点拆分Prompt：目标理解、规划、观察验证、局部重规划和报告。

- 实现：仅传状态摘要、相关SOP、当前子任务及必要工具结果，不重复完整轨迹。

- 实现：设置输入/输出Token、工具步数、总时长和重规划预算。

交付物：Prompt模板、版本号、状态摘要器、Token预算策略。

验收：每个节点可单独测试；超预算必定转Fallback或人工。

### P0-06  搭建 API 与 PostgreSQL

状态：未开始    |    前置依赖：P0-01、P0-04

- 实现：建立runs、plans、tasks、tool_calls、effects、approvals、events和documents表。

- 实现：实现运行创建/查询、计划查询、SSE事件、审批、文档上传和评测启动接口。

- 实现：关键状态采用事务更新；业务状态不只保存在内存。

交付物：FastAPI、迁移脚本、数据库仓储层、接口测试。

验收：创建、查询、审批、恢复和文档接口通过集成测试。

### P0-07  实现仓储 SOP RAG

状态：未开始    |    前置依赖：P0-01、P0-04、P0-06

- 实现：文档按章节切块并保存doc_id、section、version、role_scope、source和checksum。

- 实现：本地Embedding + Qdrant完成向量检索，进程内BM25完成关键词检索。

- 实现：归一化融合后返回Top-K引用；无充分证据时拒答；P0不做Reranker。

交付物：索引器、混合检索器、ACL过滤器、20个RAG评测样例。

验收：Recall@K、MRR和引用正确率可计算；跨角色泄漏0次。

### P0-08  C++ Hungarian 任务分配

状态：未开始    |    前置依赖：P0-04

- 实现：代价包含到取货点距离、迟到风险、优先级、电量风险和当前负载。

- 实现：不可行机器人-订单组合使用INF并返回明确原因。

- 实现：最近空闲AMR作为基线，不与生产算法混写。

交付物：task_allocator库/可执行程序、JSON契约、CTest。

验收：正常、低电量、无可行分配和订单多于车辆测试通过。

### P0-09  C++ A* 与时空预约表

状态：未开始    |    前置依赖：P0-04

- 实现：A*状态采用(x,y,heading,t)，代价包含移动、转向和等待。

- 实现：按任务优先级规划，用(cell,t)和(edge,t)预约阻止顶点/交换边冲突。

- 实现：Dijkstra只作为正确性基线；失败时返回不可行而非输出不安全路径。

交付物：route_planner、Dijkstra基线、冲突测试和性能测试。

验收：路径不越界/穿障；顶点与交换边冲突0次；结果可复现。

### P0-10  C++ 车队计划验证器

状态：未开始    |    前置依赖：P0-04、P0-08、P0-09

- 实现：检查任务依赖、时间窗、载荷、电量余量、禁行区、工位容量、安全距离和路径冲突。

- 实现：稳定错误码携带任务、机器人、坐标、时间和违反约束的证据。

- 实现：LLM不能通过Prompt绕过验证器。

交付物：fleet_plan_validator、错误字典、正反例CTest。

验收：每类非法计划均被识别并定位；合法计划稳定通过。

### P0-11  Python AMR 离散事件仿真

状态：未开始    |    前置依赖：P0-04、P0-09

- 实现：实现IDLE、TO_PICKUP、LOADING、TO_DROPOFF、UNLOADING、TO_CHARGE、CHARGING和OFFLINE状态。

- 实现：固定时间步推进位置、电量、订单、工位和充电站。

- 实现：故障注入只向评测框架开放，不进入正常Agent工具清单。

交付物：仿真器、事件日志、地图/种子、故障注入接口。

验收：相同种子完全复现；状态变化与计划时间戳一致。

### P0-12  实现 9 个白名单工具

状态：未开始    |    前置依赖：P0-07～P0-11

- 实现：实现知识检索、车队状态、任务分配、多车路径、计划验证、派发/仿真、状态查询、验证套件和审批。

- 实现：每个工具统一ToolSpec、输入/输出Schema、权限、超时、错误类别和审计字段。

- 实现：Python调用C++时使用固定可执行程序+JSON stdin/stdout，不使用shell=True。

交付物：工具注册表、Python/C++适配器、契约测试。

验收：错误参数在执行前失败；超时和重复调用都有确定行为。

### P0-13  跑通 PEVR 正常闭环

状态：未开始    |    前置依赖：P0-05～P0-12

- 实现：实现guard-understand-retrieve-plan-validate-execute-verify-finish状态图。

- 实现：Planner生成结构化DAG，确定性Validator通过后Executor才可调用工具。

- 实现：报告包含引用、计划版本、工具证据、指标和未解决风险。

交付物：LangGraph主图、正常订单端到端测试、运行报告。

验收：自然语言订单可完成RAG、规划、C++调用和仿真交付。

### P0-14  Checkpoint、幂等与局部重规划

状态：未开始    |    前置依赖：P0-06、P0-13

- 实现：副作用幂等键采用run_id+plan_version+task_id；唯一约束写入Effect Ledger。

- 实现：恢复时先查询外部/仿真状态，再决定继续或补偿。

- 实现：故障只失效引用相关AMR、通道、工位或工具的未完成子图。

交付物：PostgreSQL Checkpoint、Effect Ledger、Replanner和重启测试。

验收：杀进程恢复不重复派发；已完成副作用重复次数为0。

### P0-15  故障分类与终止策略

状态：未开始    |    前置依赖：P0-14

- 实现：覆盖低电量、AMR离线、通道封闭、工位占用、工具超时、计划不可行和状态冲突。

- 实现：为每类错误定义retry、replan、fallback、human或fatal处置。

- 实现：默认最多2次局部重规划，并限制总步数、时长与Token。

交付物：错误分类表、恢复策略、故障端到端用例。

验收：不存在无限循环；每类故障均有确定终止条件。

### P0-16  RBAC、HITL 与安全边界

状态：未开始    |    前置依赖：P0-06、P0-12～P0-15

- 实现：实现viewer/operator两级角色、文档ACL和工具权限。

- 实现：高优先级覆盖、人工接管和高风险写操作使用interrupt等待审批。

- 实现：检索文本视为不可信输入；禁止任意代码、SQL、Shell和外部HTTP。

交付物：JWT/RBAC、审批节点、注入/越权/绕过测试。

验收：未授权工具、Prompt Injection和审批绕过阻断率100%。

### P0-17  Trace、受控验证与证据报告

状态：未开始    |    前置依赖：P0-12～P0-16

- 实现：记录trace_id、run_id、node、task、模型/Prompt/工具版本、Token与延迟。

- 实现：run_verification_suite只运行预注册CTest/pytest/仿真入口。

- 实现：结构化解析日志并生成JSON/Markdown验证报告。

交付物：事件表、结构化日志、验证适配器、报告生成器。

验收：任一失败可定位到节点、工具、参数和证据位置。

### P0-18  构建 60 例自动评测

状态：未开始    |    前置依赖：P0-13～P0-17

- 实现：25例正常/充电、10例RAG/权限/审批、10例异常重规划、5例测试验证、10例注入/越权。

- 实现：保存地图、订单、随机种子、模型、量化、Prompt、工具和评测配置版本。

- 实现：隔离任何未来训练数据，不只保存成功案例。

交付物：Eval Harness、60例数据集、JSON/Markdown指标报告。

验收：一条命令运行；碰撞、禁行区进入、低于安全阈值、重复副作用和审批绕过均为0。

### P0-19  完成策略与双模型对照

状态：未开始    |    前置依赖：P0-18

- 实现：固定Workflow、ReAct和PEVR复用相同工具与任务集；ReAct只做离线对照。

- 实现：主60例以Qwen3.6 Fast运行；15个困难案例追加Qwen3.8 Smart对照。

- 实现：报告任务完成、计划合法、恢复、工具错误、步数、Token、P95和资源。

交付物：对照实验脚本、原始结果、汇总表与结论。

验收：所有方案使用同一数据/版本；结论可由原始轨迹复核。

### P0-20  部署、文档与演示

状态：未开始    |    前置依赖：P0-18、P0-19

- 实现：Docker Compose启动API、PostgreSQL和Qdrant；模型由Windows文本脚本启动。

- 实现：补齐README、架构图、API、测试/评测报告和3分钟演示脚本。

- 实现：只在简历写入已经实测的模型、指标和完成项。

交付物：Compose、启动/健康检查、文档、报告、演示视频。

验收：正常闭环连续演示3次；无远程模型依赖；全部指标可复测。

# 5. 核心数据契约与接口

## 5.1 TaskContract

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| goal | 结构化业务目标与订单集合 |
| environment_ref | 地图、车队与工位状态快照版本 |
| constraints | 时间窗、载荷、电量、禁行区、优先级和依赖 |
| completion_criteria | 可验证的业务完成条件 |
| risk_level / approval | 风险级别、是否需要人工审批 |
| budgets | 总时长、Token、工具步数、重规划次数 |
| missing_information | 执行前仍缺失且必须澄清的信息 |

## 5.2 PlanTask

- task_id、dependencies、tool_name、tool_arguments。

- target_amr、pickup/dropoff/workstation、preconditions、completion_criteria。

- time_budget、energy_budget、risk_level、approval_required。

- fallback_strategy、status、evidence_refs、effect_id。

## 5.3 P0 API

| 接口 | 作用 |
| --- | --- |
| POST /agent/runs | 创建一次Agent运行 |
| GET /agent/runs/{run_id} | 查询完整状态 |
| GET /agent/runs/{run_id}/plan | 查询DAG、计划版本和子任务状态 |
| GET /agent/runs/{run_id}/events | SSE流式事件 |
| POST /agent/runs/{run_id}/approve | 批准或拒绝高风险步骤 |
| POST /documents | 上传、切块和索引SOP/设备手册 |
| GET /documents/{document_id} | 查询文档和索引状态 |
| POST /evals/runs | 启动离线评测 |

# 6. C++ 与仿真实现细节

## 6.1 跨语言边界

P0 不引入 gRPC 或 pybind11。Python 通过固定 C++ 可执行程序的 JSON stdin/stdout 契约调用算法，使用固定工作目录、无 shell、有限超时和稳定退出码。这样能够形成真实 C++ 调用链，同时控制构建与安全复杂度。

## 6.2 Hungarian 代价

代价模型 C(i,j) = wd·distance + wt·lateness_risk + wb·battery_risk + wl·load_penalty - wp·priority_bonus。不可行组合使用 INF，并在结果中返回原因。

## 6.3 A* 与预约表

- 节点为(x, y, heading, t)，动作包含前进、转向和等待。

- 启发式使用曼哈顿距离；g代价包含移动、转向和等待。

- 预约(cell,t)防止顶点冲突；预约(edge,t)防止两车交换边冲突。

- 按订单紧急度排序；失败时可调整顺序或返回不可行，不允许忽略冲突。

## 6.4 局部重规划

Verifier根据异常实体构造影响集合：故障AMR、封闭单元格/边、占用工位、失败工具及其下游未完成任务。Replanner仅废弃引用这些实体的未完成节点，保留已完成节点和Effect Ledger，计划版本加一后重新验证。

# 7. 测试、评测与安全门槛

| 指标组 | 必须报告内容 |
| --- | --- |
| 模型/工具 | Schema通过率、工具选择/参数正确率、Token、TTFT、吞吐、峰值资源 |
| Agent | DAG合法率、端到端完成率、局部恢复率、循环率、中断恢复率 |
| RAG | Recall@K、MRR、引用正确率、拒答率、ACL泄漏次数 |
| AMR | 订单/按时完成率、路程、空驶、利用率、规划均值/P95 |
| 安全 | 碰撞、禁行区进入、低电量越界、越权、审批绕过、重复副作用 |
| 验证 | 测试选择、日志分类、证据定位、报告与真实结果一致率 |

P0 硬性零容忍 顶点/边碰撞、禁行区进入、电量低于安全阈值、跨角色文档泄漏、审批绕过和重复副作用均必须为0。其他准确率、延迟和提升值必须实测后再写入。

# 8. 2026年8月19日至31日关键路径

| 日期 | 工作包 | 当天可验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 8月19日 | P0-00～04 | 范围、骨架、双模型文本配置、结构化输出基准 |
| 8月20～21日 | P0-08～10 | C++三个模块、基线算法和CTest |
| 8月22日 | P0-11～12 | 仿真器、Python/C++契约、白名单工具 |
| 8月23～24日 | P0-05～07、13 | RAG、API、数据库和正常业务闭环 |
| 8月25日 | P0-14～15 | Checkpoint、幂等、故障与局部重规划 |
| 8月26日 | P0-16 | ACL、RBAC、审批与安全边界 |
| 8月27日 | P0-17 | 受控测试、日志解析、证据报告 |
| 8月28日 | P0-18（40例） | 安全、权限、异常用例 |
| 8月29日 | P0-18～19（60例） | 完整评测、策略与双模型对照 |
| 8月30日 | P0-20 | 部署、README、API/评测文档和视频 |
| 8月31日 | 冻结发布 | 复测、冻结指标、只写已验证简历事实 |

# 9. P0 Definition of Done

| 门槛 | 完成定义 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 本地性 | 全部Agent生成无远程模型依赖 | 必须 |
| 模型身份 | 运行前校验alias；报告保存GGUF、量化和哈希 | 必须 |
| 主闭环 | 自然语言→RAG→DAG→C++→仿真→验证→报告 | 必须 |
| 稳定演示 | 正常闭环连续成功3次 | 必须 |
| 异常 | 低电量、离线、封路、超时、不可行均有确定处置 | 必须 |
| 恢复 | Checkpoint恢复不重复副作用 | 必须 |
| 安全 | 越权、注入和审批绕过被确定性阻断 | 必须 |
| 评测 | 60例一条命令运行并输出机器可读报告 | 必须 |
| 材料 | README、架构图、API、测试/评测报告、3分钟视频 | 必须 |
| 简历 | 只写已经实现且有实测证据的指标 | 必须 |

# 10. 降级与止损规则

- 自动Tool Calling不稳：改用受约束Action{tool_name, arguments}，由应用层白名单派发。

- Qdrant阻塞：开发期临时使用进程内向量索引，但P0最终验收前恢复Qdrant。

- Docker阻塞：先以本机进程跑通接口；不删除PostgreSQL持久化的最终门槛。

- 时间不足：先删除UI、SSE、精细仪表盘和ReAct展示；不删除结构化计划、确定性验证、异常恢复、评测和安全边界。

- 模型速度不足：缩短上下文、状态摘要、并发1和输出预算；不偷偷更换MiniCPM或远程模型。

# 附录 A：推荐代码结构

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| apps/api/ | FastAPI、认证、SSE和运行接口 |
| agent/runtime/ | LangGraph节点、边、状态、Checkpoint |
| agent/planning/ | TaskContract、Planner、Validator、Replanner |
| agent/tools/ | ToolSpec、注册表、权限、超时、幂等 |
| domains/amr_warehouse/ | 地图、订单、AMR状态和领域约束 |
| services/model_gateway/ | 本地模型Provider、Prompt和版本 |
| services/retrieval/ | Embedding、BM25、Qdrant、ACL |
| services/planner_cpp/ | 任务分配、路径和计划验证 |
| services/amr_simulator/ | 离散事件仿真与故障注入 |
| services/validation/ | 受控CTest/pytest/仿真和报告 |
| evals/ | 正常、异常、权限、安全和对照实验 |
| infra/ | Compose、模型脚本、健康检查 |
| tests/ | 单元、契约、集成、端到端 |
| docs/ | 架构、API、评测和演示脚本 |

# 附录 B：项目依赖清单

| 状态 | 依赖 |
| --- | --- |
| 已存在 | torch、pydantic、pytest、SQLAlchemy、sentence-transformers、networkx、numpy、scipy |
| 实施时新增 | fastapi、uvicorn、langgraph、langgraph-checkpoint-postgres、psycopg、qdrant-client、openai、rank-bm25、jieba、PyJWT、structlog、sse-starlette |
| C++ | MSVC、CMake、Ninja已存在；固定版本引入nlohmann/json；CTest不额外引入测试框架 |
| 外部服务 | PostgreSQL、Qdrant由Docker Compose启动；Docker Engine须先运行 |

# 附录 C：来源与本机事实

| 来源 | 本地路径 |
| --- | --- |
| Agent知识图谱 | C:\Users\QYC\Downloads\Agent全链路知识图谱与旗舰项目学习路线.pdf |
| 职业规划总纲 | C:\Users\QYC\Downloads\2027秋招与长期职业规划总纲.md |
| Qwen3.6启动脚本 | E:\Llama.cpp\start-qwen3.6-vision.cmd |
| Qwen3.8启动脚本 | E:\Llama.cpp\start-qwen3.8-vision.cmd |
| Python解释器 | E:\Anaconda\envs\torch128\python.exe |
| C++工具链 | E:\BuildingTools |

说明：本文件中的日期、范围、工具命名和验收门槛来自上述材料与2026-08-19本机只读核查；性能、准确率和资源指标尚待项目运行后实测。